## Übersicht
SKIPILY – APP STORE LAUNCH CHECKLISTE
Datei | Skipily_Launch_Checklist.xlsx
Stand | Stand: 2026-04-22 (Session 5 - Scraper & Privacy Policy ready)
Branch | claude/intelligent-beaver
LEGENDE STATUS
✅ Erledigt | Bereits implementiert / vorhanden
⚠️ Teilweise | Existiert, braucht Anpassung / Verifizierung
❌ Fehlt | Komplett zu erstellen
🚫 Blocker | Sicherer App-Store-Reject ohne Fix
PRIORITÄTEN
P0 | Harte Blocker – MUSS vor Submission gefixt sein
P1 | Reject-Risiko hoch / Pflicht-Polish
P2 | Funktionale Verlässlichkeit + Metadata
P3 | Vor Public Launch (TestFlight, QA)
ANZAHL ITEMS | 96
Davon erledigt | 51
Davon offen | 45
Fortschritt % | 53%

## Checkliste
Nr. | Prio | Kategorie | Punkt | Status | Beschreibung / To-Do | Aufwand | Verantwortlich | Deadline | Erledigt am
1 | P0 | Build Config | iOS Deployment Target = 26.2 (existiert nicht) | ✅ | ERLEDIGT: Deployment Target in Skipily.xcodeproj/project.pbxproj auf iOS 18.0 / macOS 14.0 / xrOS 1.0 gesetzt. Commit 2611c99. | 1 h |  |  | 2026-04-07
2 | P0 | Privacy | PrivacyInfo.xcprivacy fehlt (Pflicht seit Mai 2024) | ✅ | ERLEDIGT: Skipily/PrivacyInfo.xcprivacy mit 9 NSPrivacyCollectedDataTypes + 4 Required-Reason-APIs (CA92.1 UserDefaults, C617.1 FileTimestamp, 35F9.1 SystemBootTime, E174.1 DiskSpace). NSPrivacyTracking=false. | 2 h |  |  | 2026-04-07
3 | P0 | Payments | StoreKit 2 / In-App Purchase fehlt für Plus/Pro Abo | ⚠️ | GERÜST FERTIG: Services/SubscriptionService.swift (@MainActor) + Skipily.storekit lokal. Product-IDs: plus_monthly, plus_yearly, pro_monthly, pro_yearly. OFFEN: In App Store Connect als Auto-Renewable Subscriptions registrieren, Subscription Group anlegen, Tax/Banking freischalten. | 1-2 Tage
4 | P0 | Compliance | Account-Löschungsflow fehlt (Pflicht seit Juni 2022) | ✅ | ERLEDIGT: AuthService.deleteAccount() + database/036_delete_user_account.sql (SECURITY DEFINER RPC mit cascading deletes). Button 'Konto löschen' in ProfileView mit Doppel-Bestätigungs-Alert. | 4 h |  |  | 2026-04-07
5 | P0 | Payments | Stripe TEST-Key hardcoded (pk_test_...) | ✅ | INFRASTRUKTUR FERTIG: Skipily/Config/{Debug,Release}.xcconfig + StripeConfig.swift liest STRIPE_PUBLISHABLE_KEY aus Info.plist. baseConfigurationReference im project.pbxproj angehängt. OFFEN: In Release.xcconfig den echten Live-Key pk_live_... eintragen (lokal, NICHT committen). | 1 h |  |  | 2026-04-13
6 | P0 | Build Config | Versionstext 'Testphase' im Profil | ✅ | ERLEDIGT: appVersionString in ProfileView liest Bundle.main.infoDictionary['CFBundleShortVersionString'] + Build-Number dynamisch. | 30 min |  |  | 2026-04-07
7 | P1 | Legal | Impressum / Terms of Service | ✅ | Pflicht für DACH-Apps (TMG §5). Erstellen + via WKWebView einbinden ODER als URL in App Store Connect. Englische Version für EU/UK. | 4 h |  |  | 2026-04-13
8 | P1 | Privacy | NSUserTrackingUsageDescription (ATT) | ✅ | Falls Analytics/Ads geplant: Key in Info.plist. Andernfalls weglassen UND keine 3rd-party-Tracking-SDKs einbauen. | 30 min |  |  | 2026-04-13
9 | P1 | Legal | Privacy Policy URL in App Store Connect | ✅ | View existiert, aber keine öffentliche URL. Hosting nötig (z.B. skipily.app/privacy). | 2 h |  |  | 2026-04-13
10 | P1 | Auth | Sign in with Apple | ✅ | Aktuell nur Email/Password. Sobald Google/Facebook-Login dazukommt, ist SIWA Pflicht. Empfehlung: jetzt schon implementieren – One-Tap-Login erhöht Konversion. | 6 h |  |  | 2026-04-13
11 | P1 | Code Quality | 84x print() in Production-Code | ✅ | Durch Logger (OSLog) ersetzen oder mit #if DEBUG umschließen. Quick-Fix: alle 'print(' → 'Logger.shared.debug('. | 3 h |  |  | 2026-04-13
12 | P1 | Monitoring | Crash-Reporting (Sentry / Crashlytics) | ✅ | Sentry-iOS-SDK einbinden, DSN aus Build-Config. Wichtig für Produktionsmonitoring. | 2 h |  |  | 2026-04-13
13 | P1 | Payments | Stripe Webhook Validation Edge Function | ⚠️ | create-connect-account Edge Function ist deployed. OFFEN: stripe-webhook Function prüfen + Events (payment_intent.succeeded, account.updated, transfer.*) in Stripe Dashboard eintragen. | 3 h
14 | P1 | Privacy | NSMicrophoneUsageDescription | ✅ | Falls Voice-Input für KI-Assistent geplant: hinzufügen. Ansonsten: Mikro-Code entfernen. | 30 min |  |  | 2026-04-13
15 | P1 | Legal | GDPR Consent vor erstem Login | ✅ | Onboarding-Screen mit Akzeptieren-Checkbox für Datenschutz + AGB. Speicherzeitpunkt loggen. | 4 h |  |  | 2026-04-13
16 | P1 | Build Config | Bundle ID Boating.Skipily + Team JL75HH3WHW | ✅ | Konfiguriert in project.pbxproj. | -
17 | P1 | Assets | App Icon Set komplett inkl. 1024x1024 | ✅ | Alle iPhone- und iPad-Größen vorhanden. | -
18 | P1 | Localization | 6 Sprachen: de, en, fr, es, it, nl | ✅ | Alle .lproj-Ordner mit Localizable.strings. | -
19 | P1 | Privacy | Info.plist: Location/Camera/Photo Usage Strings (DE) | ✅ | Vorhanden in Info.plist. | -
20 | P1 | Legal | Privacy Policy View (DSGVO-konform) | ✅ | PrivacyPolicyView.swift mit DSGVO-Inhalten. | -
21 | P1 | Backend | Supabase RLS auf den meisten Tabellen | ✅ | Policies definiert in Migrationen 028+. | -
22 | P1 | Backend | 35 Datenbank-Migrationen versioniert | ✅ | 028-035 vorhanden. | -
23 | P1 | Backend | Push Notifications Background Mode | ✅ | UIBackgroundModes: remote-notification. | -
24 | P1 | Payments | Stripe-Integration funktional (für physische Goods) | ✅ | StripePaymentSheet eingebunden. | -
25 | P1 | Code Quality | 0 TODO/FIXME/XXX Comments | ✅ | Sauberer Codebase. | -
26 | P2 | Feature-QA | Foto-Upload Equipment | ⚠️ | Migration 035_equipment_photo_url_column.sql auf Production-DB ausführen. End-to-End-Test: Foto knipsen → upload → speichern → Anzeige nach App-Restart. | 2 h
27 | P2 | Feature-QA | Sail Measurement Form | ⚠️ | Test mit allen 16 Segeltypen, Speichern + Wieder-Laden. | 2 h
28 | P2 | Feature-QA | POI / Map Performance | ⚠️ | Test mit > 1000 Pins. Cluster-Annotation aktiv? | 3 h
29 | P2 | Feature-QA | Provider-Suche & -Detail | ⚠️ | Service-Suche aus Equipment + aus Wartung; Reviews-Anzeige. | 2 h
30 | P2 | Feature-QA | Vendor Shop / Cart / Checkout | ⚠️ | Komplette Customer Journey: Produkt → Cart → Stripe Test-Card 4242 4242 4242 4242 → Order in DB. | 4 h
31 | P2 | Feature-QA | KI-Assistent | ⚠️ | Backend-API erreichbar? Token-Limits gesetzt? Fehlerbehandlung bei Timeout? | 3 h
32 | P2 | Feature-QA | Profil & Avatar-Upload | ⚠️ | Avatar speichern + Cross-Device-Sync via Supabase. | 2 h
33 | P2 | Feature-QA | Favoriten Sync | ✅ | Sync zwischen Devices, Offline-Cache. | 2 h |  |  | 2026-04-09
34 | P2 | Feature-QA | Offline-Modus POIs | ⚠️ | OfflineStorageService – funktioniert das CLGeocoder-Fallback? | 3 h
35 | P2 | Feature-QA | Push Notifications | ⚠️ | APNs-Cert in Apple Developer Portal + Supabase Edge Function für Versand getestet. | 4 h
36 | P2 | UX | Empty States für jeden Listen-Screen | ⚠️ | Boats / Equipment / Maintenance / Cart / Favorites / Reviews – alle vorhanden? | 2 h
37 | P2 | UX | Error States | ⚠️ | Network-Fehler werden in errorMessage State gespeichert + im Alert angezeigt? | 2 h
38 | P2 | UX | Dark Mode | ✅ | Visuelle Prüfung jedes Screens in Dark Mode. | 3 h |  |  | 2026-04-13
39 | P2 | UX | Dynamic Type | ❌ | Schriftgröße XXL – bricht etwas? | 2 h
40 | P2 | UX | Landscape / iPad | ❌ | Wenn unterstützt: Test auf iPad Mini & iPad Pro. | 3 h
41 | P2 | Metadata | Screenshots 6.7 inch (iPhone 15 Pro Max) | ❌ | Min. 3, max. 10 PNGs (1290x2796). Frames: Map / Boats / Equipment / Maintenance / Shop. Tools: Fastlane Snapshot. | 1 Tag
42 | P2 | Metadata | Screenshots 5.5 inch | ❌ | 1242x2208, optional aber empfohlen. | 4 h
43 | P2 | Metadata | iPad Screenshots 13 inch | ❌ | Falls iPad supported: 2064x2752. | 4 h
44 | P2 | Metadata | App Preview Video | ❌ | 15-30 s, in 6 Sprachen. Optional aber stark. | 1 Tag
45 | P2 | Metadata | App Description (de + en) | ❌ | 4000 Zeichen, Keywords-optimiert. | 4 h
46 | P2 | Metadata | Promotional Text | ❌ | 170 Zeichen, änderbar ohne Re-Submission. | 30 min
47 | P2 | Metadata | Keywords (100 Zeichen) | ❌ | boot, segeln, marina, wartung, ausrüstung, bootspflege, skipper, yacht, motorboot, charter | 30 min
48 | P2 | Metadata | Support URL | ❌ | skipily.app/support mit Kontaktformular. | 2 h
49 | P2 | Metadata | Marketing URL | ❌ | skipily.app Landing Page. | 1 Tag
50 | P2 | Metadata | Demo-Account für Apple Review | ❌ | Test-User in Supabase mit Boats, Equipment, Reviews vorbereiten. Credentials in App-Review-Note hinterlegen. | 1 h
51 | P2 | Metadata | Age Rating | ❌ | Im App Store Connect ausfüllen – wahrscheinlich 4+. | 15 min
52 | P2 | Metadata | App-Kategorie | ❌ | Primary: Navigation; Secondary: Lifestyle oder Sports. | 15 min
53 | P2 | Metadata | Export Compliance (ITSAppUsesNonExemptEncryption) | ✅ | In Info.plist auf NO setzen, falls nur Standard-HTTPS verwendet wird. | 15 min |  |  | 2026-04-13
54 | P2 | Backend | Supabase RLS auf ALLEN Tabellen aktiv? | ⚠️ | select tablename from pg_tables where schemaname='public' und gegen pg_policies abgleichen. | 2 h
55 | P2 | Backend | Supabase Storage Buckets RLS | ⚠️ | provider-images Bucket in database/040_provider_images_rls_final.sql mit Owner-RLS (user_id) fertig. OFFEN: Andere Buckets (user-photos, boat-images, avatars) auditieren. | 2 h
56 | P2 | Backend | Backups | ❌ | Supabase Daily Backups aktivieren (Pro-Plan). | 30 min
57 | P2 | Backend | Rate-Limits Edge Functions | ❌ | Throttle für AI-Assistent (Cost-Schutz). | 2 h
58 | P2 | DevOps | Monitoring (Supabase Logs + Sentry) | ❌ | Verbinden + Alert-Rules. | 2 h
59 | P2 | DevOps | Production-Branch auf GitHub | ❌ | main schützen, claude/intelligent-beaver mergen. | 30 min
60 | P2 | DevOps | CI/CD GitHub Actions | ❌ | Build + Test auf jedem PR. Optional: Fastlane für Auto-Upload zu TestFlight. | 1 Tag
61 | P3 | QA | TestFlight Beta | ❌ | Min. 20 externe Tester, 2 Wochen Test. Feedback in GitHub Issues sammeln. | 2 Wochen
62 | P3 | Security | Pen-Test light (OWASP Mobile Top 10) | ❌ | Keine Secrets im Bundle, HTTPS only, Cert-Pinning optional. | 1 Tag
63 | P3 | Performance | Performance-Profiling | ❌ | Instruments → Time Profiler + Allocations für Map + Equipment List. | 4 h
64 | P3 | Performance | Memory Leaks | ❌ | Instruments → Leaks Tool. | 3 h
65 | P3 | Performance | App-Größe < 100 MB | ❌ | Verhindert WiFi-only Download-Warning. | 1 h
66 | P3 | Performance | App-Launch-Time < 2 s | ❌ | Cold Start auf iPhone 12 messen. | 2 h
67 | P3 | Localization | Native Speaker QA | ❌ | FR/ES/IT/NL drüberlesen lassen. | 1 Woche
68 | P3 | Accessibility | VoiceOver + Kontrast | ❌ | Hauptflows mit VoiceOver. Min. AA-Kontrast. | 4 h
69 | P0 | iOS Crash | PaymentSheet-Crash bei "Zahlungsmethode ändern" | ✅ | ERLEDIGT: ProfileView.topMostViewController walker (presentedVC → nav.visibleVC → tab.selectedVC) ersetzt UIApplication.rootViewController!-Force-unwrap. Kein "view not in window hierarchy"-Crash mehr. | 1 h |  |  | 2026-04-07
70 | P0 | Storage | Supabase Storage Bucket "provider-images" + RLS | ✅ | ERLEDIGT: database/040_provider_images_rls_final.sql. Bucket public, 5 MB Limit, Mime-Whitelist. RLS: public SELECT, authenticated owner write gegen service_providers.user_id. Idempotent. | 2 h |  |  | 2026-04-07
71 | P0 | Provider UX | Logo + Titelbild-Upload im Provider-Portal | ✅ | ERLEDIGT: provider-portal/src/pages/Profile.jsx — Bilder-Card mit Logo (96x96) + Cover (16:9) Upload/Replace/Remove via getPublicUrl. Aus iOS entfernt (normale App-User sollen NICHT bearbeiten können). Commits 2611c99 + f5f0830. | 3 h |  |  | 2026-04-07
72 | P0 | Data Repair | Google-Places Bild-URLs nach Migration 037 wiederherstellen | ✅ | ERLEDIGT: scripts/restore/restore_provider_images.py — 2488 Provider-Logos aus pre-037 Backup surgically zurückgespielt (COALESCE, niemals Live-Daten überschreiben). Cover waren im Backup nicht drin. | 4 h |  |  | 2026-04-07
73 | P0 | Image Loading | Google-Places-URLs laden in iOS (Bundle-ID-restricted API-Key) | ✅ | ERLEDIGT: Skipily/Extensions/ImageURLSanitizing.swift prüft nur http(s)-Scheme (keine Host-Blacklist). Google-API-Key ist auf com.skipily.app restricted → funktioniert in-App, blockt curl. | 30 min |  |  | 2026-04-07
74 | P0 | Auth | Registration RLS Fix (trigger + policies) | ✅ | Migration 041: SECURITY DEFINER Trigger handle_new_user() auf auth.users, INSERT/UPDATE/SELECT self-policies auf profiles, Backfill für Waisen-Accounts. AuthService.signUp schickt full_name als Metadata mit. | 30 min |  |  | 2026-04-09
75 | P0 | Auth | Favoriten per-User Scoping | ✅ | FavoritesManager: UserDefaults-Key per User-UUID, authStateChanges-Listener, REPLACE statt MERGE in syncFromSupabase, guard auf Login in toggle(). Duplikat-Instanzen in MapScreen + EquipmentScreen entfernt. Reset-Button im Favoriten-Tab. | 45 min |  |  | 2026-04-09
76 | P1 | UX | Geolocation Fix (LocationManager) | ✅ | LocationManager.init ruft startUpdatingLocation() auf wenn Permission bereits erteilt. ServiceSearchFromMaintenance re-sortiert reaktiv bei erstem Location-Update. | 15 min |  |  | 2026-04-09
77 | P1 | UX | Boot-Foto Upload Error Handling | ✅ | Upload-Fehler werden inline angezeigt, Save bricht bei fehlgeschlagenem Upload ab. Cache-Busting-Timestamp an Public-URL gegen veraltete AsyncImage. | 15 min |  |  | 2026-04-09
78 | P2 | API | Provider API Dokumentation + Audit | ✅ | docs/provider-api.md: Komplett-Audit, Bug-Fix company_name→name, Admin-Checkliste, Provider-Onboarding-Guide, Smoke-Test-Script. Function NOT DEPLOYED (→ supabase functions deploy products-api). | 30 min |  |  | 2026-04-08
79 | P1 | Feature | AI-gestützte Shop-Suche aus Equipment | ✅ | searchProductsBroad() mit OR-ILIKE über 4 Felder, Token-Ranking. AIChatService.suggestSearchAlternatives() für Keyword-Generierung. ProviderShopSearchView mit AI-Fallback bei leeren Ergebnissen. | 45 min |  |  | 2026-04-08
80 | P1 | Auth | Sign in with Apple | ✅ | ASAuthorizationAppleIDProvider + Supabase signInWithIdToken, Nonce+SHA256, Button in Login+Registration, Entitlement hinzugefuegt. | 45 min |  |  | 2026-04-13
81 | P1 | Monitoring | Sentry Crash-Reporting | ✅ | SentrySDK.start() in SkipilyApp.init(), DSN EU-Ingest, 20% Performance Traces, Auto-Session-Tracking, Screenshot-Attachment. SPM-Paket muss in Xcode hinzugefuegt werden. | 15 min |  |  | 2026-04-13
82 | P0 | Payments | Stripe Live-Key in Release.xcconfig | ✅ | pk_live_ Key in Release.xcconfig hinterlegt. Debug nutzt weiter pk_test_. Info.plist liest $(STRIPE_PUBLISHABLE_KEY). | 5 min |  |  | 2026-04-13
83 | P2 | Compliance | Export Compliance in Info.plist | ✅ | ITSAppUsesNonExemptEncryption = NO (nur Standard-HTTPS, kein Custom-Crypto). | 2 min |  |  | 2026-04-13
84 | P1 | Website | skipily.app Landing Page + Rechtstexte | ✅ | Landing-Page HTML, Impressum, AGB, Datenschutzerklaerung, IONOS/WordPress/Elementor Setup-Anleitung. | 60 min |  |  | 2026-04-13
85 | P1 | Hosting | Owner-Portal auf Vercel (app.skipily.app) | ✅ | Vite-SPA deployed, vercel.json mit Rewrites + Asset-Cache, CNAME in IONOS gesetzt. Live. | 30 min |  |  | 2026-04-22
86 | P1 | Hosting | Provider-Portal auf Vercel (provider.skipily.app) | ✅ | Vite-SPA deployed, vercel.json identisch zu owner-portal, CNAME aktiv. | 30 min |  |  | 2026-04-22
87 | P1 | Hosting | Admin-Web auf Vercel (admin.skipily.app) | ✅ | Static HTML/JS deployed, DNS aktiv, Website erreichbar. | 30 min |  |  | 2026-04-22
88 | P0 | Scraper | Scraper-Backend online deployen | ⚠️ | CODE READY: server.js liest process.env.PORT, bindet 0.0.0.0, CORS auf admin.skipily.app beschränkt, /health Endpoint. render.yaml + .env.example + DEPLOY_RENDER.md angelegt. admin-web/app.js wählt Scraper-URL automatisch (localhost vs. onrender.com). OFFEN: Render-Account → New Web Service → Repo verbinden → 4 ENV-Vars setzen (GOOGLE_PLACES_API_KEY, SUPABASE_URL, SUPABASE_ANON_KEY, SUPABASE_SERVICE_KEY) → Deploy. Danach Health-Check + admin-web ggf. auf abweichende URL umstellen + Vercel redeploy. | 2-3 h |  | ASAP
89 | P0 | TestFlight | Archive in Xcode + Upload zu App Store Connect | ❌ | Xcode → Product → Archive (Release-Scheme, Any iOS Device). Organizer → Distribute App → App Store Connect → Upload. Nach ~10-30 min erscheint Build in App Store Connect unter TestFlight. Danach: Export-Compliance bestätigen (ITSAppUsesNonExemptEncryption=NO bereits in Info.plist → automatisch akzeptiert). Interne Tester hinzufügen (bis zu 100 Apple-IDs ohne Review). Externe Tester brauchen Beta App Review (~24 h). | 1-2 h |  | ASAP
90 | P1 | Legal | Privacy Policy URL öffentlich erreichbar (skipily.app/datenschutz) | ⚠️ | PRIVACY POLICY v2.0 erstellt (website-skipily/skipily-datenschutz.html): alle 9 Drittdienste (Supabase, Stripe, Anthropic, Sentry, Google Places, Apple APNs/StoreKit/SIWA, Vercel, Render, IONOS), alle Datenkategorien aus PrivacyInfo.xcprivacy, DSGVO-Artikel durchgehend belegt, Cascading Delete, SIWA, Kinder §17, Datensicherheit §16. OFFEN: (1) Platzhalter [Vor- und Nachname]/[Strasse]/[PLZ] in §1 ausfüllen. (2) WordPress-Seite Datenschutz → HTML-Block → Inhalt einfügen → Permalink /datenschutz. (3) https://skipily.app/datenschutz im Inkognito erreichbar prüfen. (4) In App Store Connect → App Information → Privacy Policy URL eintragen. | 1 h |  | vor Submit
91 | P1 | Stripe | Stripe Live-Modus aktiv | ✅ | Stripe ist im Live-Modus. pk_live_ Key in Release.xcconfig (vgl. Item 82). Webhooks produktiv prüfen. | - |  |  | 2026-04-22
92 | P2 | Metadata | App Store Connect Metadaten ausgefüllt | ✅ | Name, Kategorie, Keywords, Beschreibung, Screenshots im App Store Connect hinterlegt. Jetzt: Build via Xcode Archive hochladen (siehe Item 89). | - |  |  | 2026-04-22
93 | P0 | Scraper | server.js produktionsreif (ENV/CORS/Health) | ✅ | PORT aus process.env, 0.0.0.0 Bind, CORS-Whitelist admin.skipily.app + localhost, /health Endpoint bleibt funktionsfähig. | 15 min |  |  | 2026-04-22
94 | P0 | Scraper | render.yaml + .env.example + DEPLOY_RENDER.md | ✅ | Blueprint für Render (Frankfurt, Free-Plan), ENV-Template, Schritt-für-Schritt Anleitung. | 15 min |  |  | 2026-04-22
95 | P0 | Admin-Web | GOOGLE_SCRAPER_BACKEND_URL dynamisch | ✅ | admin-web/app.js wählt Scraper-URL automatisch (localhost bei Dev, onrender.com bei Prod). Override via window.SCRAPER_BACKEND_URL in config.js. | 5 min |  |  | 2026-04-22
96 | P1 | Legal | Datenschutzerklärung v2.0 (Stack-vollständig) | ✅ | skipily-datenschutz.html komplett überarbeitet. 9 Drittdienste, alle PrivacyInfo.xcprivacy-Kategorien, DSGVO-Rechtsgrundlagen, Speicherdauer, Betroffenenrechte, Kinder, Sicherheit. | 1 h |  |  | 2026-04-22

## Roadmap_14_Tage
EMPFOHLENE REIHENFOLGE – 14-TAGE-PLAN BIS APP STORE SUBMISSION
Tag | Bereich | Aufgabe | Aufwand
Woche 1 – Blocker beseitigen
Tag 1 | Build | iOS Deployment Target auf 17.0 setzen + Build verifizieren | 1 h
Tag 1 | Privacy | PrivacyInfo.xcprivacy erstellen | 2 h
Tag 1 | Build | Versionstext 'Testphase' entfernen | 30 min
Tag 2 | Compliance | Account-Löschungsflow (UI + Supabase RPC) | 4 h
Tag 2 | Code Quality | Print-Statements bereinigen + OSLog Logger | 3 h
Tag 3-4 | Payments | StoreKit 2 für Plus/Pro Subscriptions implementieren | 1-2 Tage
Tag 4 | Payments | Stripe Live-Key via .xcconfig Setup | 1 h
Tag 5 | Legal | Impressum + ToS-Seite (de + en) | 4 h
Tag 5 | Legal | Privacy Policy auf skipily.app/privacy hosten | 2 h
Woche 2 – Polish + Metadata
Tag 6 | Monitoring | Sentry-Integration + DSN Setup | 2 h
Tag 6 | Backend | Production-DB Migrationen + RLS-Audit | 3 h
Tag 7 | Metadata | Screenshots in 6 Sprachen via Fastlane Snapshot | 1 Tag
Tag 8 | Metadata | App-Description, Keywords, Promotional Text | 4 h
Tag 8 | Metadata | Demo-Account anlegen + dokumentieren | 1 h
Tag 9 | Backend | APNs Push-Cert + Edge Function für Notifications | 4 h
Tag 10 | QA | TestFlight-Build hochladen → interne Beta | 1 Tag
Tag 11-14 | QA | Externe Beta-Tester, Bug-Fixing parallel | 4 Tage
Tag 15+ | Submit | App Store Submission & Apple Review (1-3 Iterationen einplanen) | 1-3 Wochen

## Session_5_Status
SKIPILY LAUNCH-STATUS — Session 5 (2026-04-22)
Bereich | Status | URL / Detail | Nächste Aktion
Marketing-Website | ✅ Live | skipily.app (IONOS/WordPress) | Rechtstexte-URLs prüfen
Owner-Portal | ✅ Live | app.skipily.app (Vercel) | —
Provider-Portal | ✅ Live | provider.skipily.app (Vercel) | —
Admin-Web | ✅ Live | admin.skipily.app (Vercel) | Scraper-URL umstellen nach Deploy
Scraper-Backend | ⚠️ Deploy-ready | Code angepasst (PORT/CORS/0.0.0.0) + render.yaml | Render Web Service anlegen + 4 ENV-Vars (siehe DEPLOY_RENDER.md)
Stripe | ✅ Live-Modus | pk_live_ in Release.xcconfig, Webhooks produktiv | Webhook-Events im Stripe-Dashboard testen
App Store Connect | ⚠️ Metadaten fertig | Beschreibung, Screenshots, Kategorie OK | BUILD HOCHLADEN via Xcode → Archive → Upload
TestFlight | ❌ Kein Build | Noch kein Archive in App Store Connect | Xcode Product → Archive (Release) → Distribute App → App Store Connect
Privacy Policy URL | ⚠️ Text fertig | skipily-datenschutz.html v2.0 — alle Dienste + Kategorien | Platzhalter ausfüllen → WordPress publishen → URL in App Store Connect
Supabase Edge Fns | ✅ Deployed | ai-chat, stripe-webhook, create-connect-account ... | Rate-Limits + Monitoring (Item 57/58)
GitHub | ✅ Synced | Mirror aktiv, PR #2 gemerged | —
PRIO 1 — VOR TESTFLIGHT
1. Scraper-Backend auf Render/Railway deployen (Google Places API-Key + SUPABASE_SERVICE_KEY als ENV)
PRIVACY POLICY URL — TO-DO
1. WordPress-Seite skipily.app/datenschutz öffentlich publizieren (kein Passwortschutz, kein noindex)
2. Inhalt muss ALLE Datenkategorien aus PrivacyInfo.xcprivacy abdecken: Name, Email, Photos, Location, Device-ID, ggf. Contacts
3. Drittanbieter nennen: Supabase (Hosting DB+Auth, EU), Stripe (Payment), Anthropic (AI-Chat), Sentry (Crash Reports, EU), Google Places (via Scraper), APNs
4. Widerrufsrecht + Kontakt (Impressum-Link) nicht vergessen
5. App Store Connect → App Information → "Privacy Policy URL" → https://skipily.app/datenschutz eintragen
6. Zusätzlich empfohlen: skipily.app/impressum + skipily.app/agb als Support/Marketing URLs hinterlegen